Broj: 	 2508

Nikšić, 31.03.2026. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA

OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2025. GODINU

S A D R Ž A J

GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA

OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2025. GODINU

- Uvod ................................................................................................... 	  3

- Osnovni podaci o vršiocu komunalne djelatnosti .........................     	  3

- Kapaciteti vršioca komunalnih djelatnosti .....................................   	  8

- Ciljevi ..................................................................................................  	10

- Izvještaj o realizaciji fizičkog obima aktivnosti..............................   	10

- Realizacija finansijskog plana .........................................................  	25

- Ljudski resursi i politika zapošljavanja .........................................  	31

- Zaduženost ........................................................................................   	34

- Realizacija Plana javnih nabavki ...................................................  	38

- Politika cijena ...................................................................................  	41

- Ocjena stanja i postignutih rezultata ............................................   	41

Prilozi:	Bilans stanja i bilans uspjeha

- UVOD

Na osnovu člana 15 stav 1 alineja 6 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Nikšić (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi”, broj 29/19), člana 26 stav 1 alineja 6 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Nikšić  (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi”, broj 45/19), Odbor direktora je na 8. redovnoj sjednici, održanoj dana 31.03.2026. godine, donio Godišnji izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2025. godinu.

Godišnji izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2025. godinu je urađen u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti („Službeni list Crne Gore“ broj 54/20).

- OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI

  - Osnovni i identifikacioni podaci

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Nikšić nalazi se na adresi Dragice Pravice bb u Nikšiću, matični broj (PIB): 02000857, PDV: 40/31-00169-8.

  - Oblik organizovanja

DOO „Komunalno“ Nikšić je privredno društvo sa ograničenom odgovornošću, jednočlano, na neodređeno vrijeme, koje samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u okviru svoje djelatnosti. Osnivač Društva je Skupština opštine Nikšić. Steklo je status pravnog lica upisom u CRPS.

  - Osnivački akti

Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Nikšić („Službeni list Crne Gore“ – Opštinski propisi, broj 29/19).

Statut Društvo sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Nikšić („Službeni list Crne Gore“ broj 45/19).

  - Vlasnička struktura

DOO „Komunalno“ Nikšić osnovano je u 100% vlasništvu Opštine Nikšić.

  - Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom.

  - Glavne i sporedne djelatnosti koje obavlja DOO „Komunalno“ Nikšić i za koje je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata

Društvo obavlja djelatnosti utvrđene Zakonom o komunalnim djelatnostima, Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno"  Nikšić i Statutom:

# 1) Upravljanje komunalnim otpadom

38.11   Sakupljanje bezopasnog otpada

38.21   Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada

38.32   Reciklaža sortiranog otpada

37.0	   Uklanjanje otpadnih voda

# 2) Uređenje i održavanje javnih površina

81.30  Usluge uređenja i održavanja okoline

81.29  Usluge ostalog čišćenja

# 3) Upravljanje javnom rasvjetom

43.21   Postavljanje električnih instalacija

# 4) Održavanje opštinskih puteva i biciklističkih staza

42.11  Izgradnja puteva i autoputeva

81.29  Usluge ostalog čišćenja

# 5) Održavanje korita vodotoka od lokalnog značaja

81.30  Usluge uređenja i održavanja okoline

# 6) Održavanje javnih groblja, kapela i krematorijuma i sahranjivanje

81.30  Usluge uređenja i održavanja okoline

96.03  Pogrebne i srodne djelatnosti

# 7) Održavanje pijaca

82.99  Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

81.10  Usluge održavanja objekata

# 8) Održavanje javnih prostora za parkiranje

81.29  Usluge ostalog čišćenja

# 9) Održavanje javnih toaleta

81.10  Usluge održavanja objekata

# 10)  Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja (kućnih ljubimaca) i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje

96.09  Ostale uslužne djelatnosti, na drugom mjestu napomenute.

Pored navedenih djelatnosti Društvo obavlja i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa i to:

01.19  Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

01.30  Gajenje sadnog materijala

18.1	  Štampanje i štamparske usluge

23.61  Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za građevinarstvo

25.62  Mašinska obrada metala

33.11  Popravka metalnih proizvoda

38.11  Sakupljanje bezopasnog otpada

38.12  Sakupljanje opasnog otpada

38.21  Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada

38.32  Reciklaža sortiranog otpada

42.99  Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih

43.12  Priprema gradilišta

43.33  Postavljanje podnih i zidnih obloga

45.20  Održavanje i popravka motornih vozila

46.77  Trgovina na veliko otpacima i ostacima

47.7    Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama

47.76  Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama

47.78  Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

47.8	  Trgovina na malo na tezgama i pijacama

49.41  Drumski prevoz tereta

68.20  Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

75.00  Veterinarska djelatnost

81.30  Usluge uređenja i održavanja okoline

96.03  Pogrebne i srodne djelatnosti

96.09  Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

  - Organi upravljanja i rukovođenja

Društvom upravlja Osnivač na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom.

Odbor direktora je organ upravljanja Društva, a izvršni direktor je organ rukovođenja Društva.

Odbor direktora DOO „Komunalno“ Nikšić je u 2025. godini imao ukupno 15 sjednica. U 2025. godini na 15 sjednica donešeno je ukupno 73. odluka i zaključaka. Struktura odluka i zaključaka je sljedeća:

- Odluke kojim se usvajaju zapisnici i sve odluke i zaključci koji su donošeni na sjednicama.

- Odluka da se sa ponuđačem „Baranka export – import Pejanović“ DOO Bar zaključi ugovor o javnoj nabavci i Odluka o izboru najpovoljnije ponude.

- Odluka kojom se daje saglasnost za nabavku vozila za potrebe RJ Čistoća.

- Zaključak da izvršni direktor preispita mogućnost da se putnička vozila za potrebe Društva nabavljaju od Uprave za državnu imovinu.

- Odluka o rashodu - prodaji putem javne licitacije osnovnih sredstava Društva.

- Odluka kojom se stavlja van snage Odluka o imenovanju v.d. izvršnog direktora Sjekloća Vida.

- Odluka o imenovanju Sjekloća Vida za v.d. izvršnog direktora.

- Odluka o usvajanju Izvještaja o popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2024. godine.

- Odluka kojom se razrješava v.d. izvršnog direktora Sjekloća Vido, prije isteka vremena na koje je imenovan.

- Odluka o imenovanju Slavojke Strunjaš za izvršnog direktora.

- Zaključak da se uloži ustavna žalba na revizijsku presudu br. 537/24 od 06.02.2025. godine.

- Zaključak da predsjednik Odbora direktora potpiše Ugovor o radu sa novim izvršnim direktorom.

- Zaključak da se obavijesti Osnivač o postupanju Komunalnog po revizijskoj presudi.

- Odluka kojom se razrješava izvršna direktorica Slavojka Strunjaš, prije isteka vremena na koje je imenovana, na lični zahtjev.

- Odluka da poslodavac rasporedi Slavojku Strunjaš na radno mjesto koje odgovara njenoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima, na neodređeno vrijeme.

- Odluka o imenovanju Goranović Bojane za vršioca dužnosti izvršnog direktora Društva.

- Zaključak kojim se zadužuje v.d. izvršnog direktora da izvještava Odbor direktora o svim bitnim dešavanjima i odlukama koje bude donosila u cilju efikasnijeg poslovanja.

- Zaključak kojim se zadužuje Lalić Vujica da izvršni kontrolu kilometraže službenog vozila „Opel Insignia“ prije zaduženja tog vozila od strane v.d. izvršnog direktora.

- Odluka o usvajaju Finansijskih iskaza DOO „Komunalno“ Nikšić za 2024. godinu.

- Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o realizaciji programa o rada za 2024. godinu.

- Odluke kojim se daje saglasnost na izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2024.

- Odluka kojom se odobrava isplata vršiocu dužnosti izvršnog direktora Sjekloća Vidu za neiskorišćeni godišnji odmor za 2024. i 2025. godinu.

- Odluka o raspisivanju javnog konkursa za radno mjesto – izvršni direktor.

- Zaključak kojim se zadužuje v.d. izvršnog direktora da formira komisiju koja će da sprovede javni konkurs za izvršnog direktora.

- Odluka kojom se odobrava v.d. izvršnog direktora da u ime Društva zaključi Ugovor o pružanju usluga deponovanja komunalnog otpada sa „Deponijom“  DOO Podgorica.

- Odluka kojom se zadužuje upravnik Sektora finansijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova Dobrilović Ljiljana da izvještava Odbor direktora o trošenju novca Društva koji joj je povjeren na raspolaganje.

- Odluka kojom se usvaja Izvještaj Komisije za sprovođenje javnog konkursa formirane Rješenjem v.d. izvršnog direktora br. 457 od 07.07.2025. godine.

- Zaključak kojim se konstatuje da se neće razmatrati konkursna dokumentacija Pejović Branka.

- Zaključak kojim se konstatuje da se neće razmatrati konkursna dokumentacija Lalatović Anđele.

- Zaključak kojim se utvrđuje da je konkursna dokumentacija Vuković Nemanje potpuna i u formalno pravnom smislu ispravna.

- Zaključak da se uputi dopis predsjedniku Opštine Nikšić da u ime Osnivača da predlog za izvršnog direktora Društva u pisanoj formi.

- Razrješava se v.d. izvršnog direktora DOO „Komunalno“ Nikšić Goranović Bojana prije isteka vremena na koje je imenovana, na lični zahtjev.

- Odluka o imenovanju Vuković Nemanje za izvršnog direktora.

- Odluka da se sa imenovanim izvršnim direktorom Vuković Nemanjom zaključi Ugovor o radu.

- Zaključak kojim se konstatuje da je Komisija izvršila primopredaju dužnosti v.d. izvršnog direktora Goranović Bojane.

- Zaključak kojim je Odbor direktora saglasan da Dobrilović Ljiljana može potpisivati svu dokumentaciju iz djelokruga rada Društva, do potpisivanja Ugovora sa novim izvršnim direktorom.

- Odluka kojom se konstituiše Odbor direktora po Odluci SO Nikšić.

- Odluka kojom se za predsjednika Odbora direktora DOO „Komunalno“ Nikšić bira Šoškić Zoran.

- Odluka kojom se utvrđuje normativ za izgradnju jednoulaznih i dvoulaznih grobnica.

- Odluka kojom se usvaja Plan kućnog reda Skloništa za napuštene i izgubljene životinje.

- Odluka kojom se utvrđuje Cjenovnik usluga Skloništa za napuštene životinje.

- Odluka kojom se donosi Pravilnih o radnom vremenu i evidentiranju prisustva na radu.

- Odluka kojom se donosi Pravilnik o pravilima odijevanja.

- Odluka kojom se donosi Pravilnik o postupku testiranja na prisustvo sredstava zavisnosti.

- Odluka kojom se donosi Pravilnik o proceduri potpisivanja i prethodne provjere dokumenata.

- Odluka kojom se donosi Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti.

- Odluka kojom se donosi Kodeks ponašanja zaposlenih.

- Odluka kojom se donosi Pravilnik o postupanju sa sekundarnim sirovinama.

- Odluka kojom se donosi Pravilnik o obavezama i odgovornostima vozača teretnih i specijalnih vozila.

- Odluka kojom se donosi Pravilnik o blagajničkom poslovanju.

- Odluka kojom se donosi Pravilnik o postupku popunjavanja i podnošenja zahtjeva za nabavku.

- Odluka kojom se donosi Pravilnik o korišćenju službenih vozila i goriva.

- Odluka kojom se donosi Pravilnik o obavezama zaposlenih u radnim jedinicama Čistoća i Zelenilo.

- Odluka kojom se usvaja novi znak – logo DOO „Komunalno“ Nikšić.

- Odluka kojom se ovlašćuje Goranović Bojana da raspolaže sa novčanim sredstvima DOO „Komunalno“ Nikšić.

- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju cijena komunalnih usluga individualne komunalne potrošnje DOO „Komunalno“ Nikšić (Cjenovnik).

- Odluka kojom se predlaže Program rada za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 6.236.433,75 €.

U 2025. godini Odbor direktora je pratio djelatnost DOO „Komunalno“ Nikšić i ostvarivanje prioritetnih ciljeva, a to je pružanje komunalnih usluga od značaja za život i rad građana i pravnih lica, kao i održivost istog.

U 2025. godini Odbor direktora je pratio porast prihoda, produktivnost, kontrolu troškova i normativa potrošnje, čistoću grada, visok nivo radne i tehnološke discipline zaposlenih, a sve ostvareno nije bilo dovoljno za godinama nagomilane probleme koji se ogledaju u lošoj tehničkoj opremljenosti rada i zastarjeloj opremi.

- KAPACITETI VRŠIOCA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

  - Poslovni prostor i objekti komunalne infrastrukture

Za obavljanje svoje djelatnosti Društvo koristi poslovne prostore i objekte komunalne infrastrukture:

- Poslovne prostore u dijelu zgrade u Ulici Dragice Pravice bb - Radna zajednica zajedničkih službi,

- Zgrada u komunalnoj djelatnosti, pomoćna zgrada i stražara sa mokrim čvorom na Duklu –RJ Mehanizacija,

- Zgrada u komunalnoj djelatnosti ispod Manastira – Kapela na „Starom groblju“ i poslovni prostor – RJ Pogreb,

- Poslovni prostor komunalnih usluga – Kapela na „Novom groblju“- RJ Pogreb,

- Zgrade u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu - Gradska pijaca u ul. V Proleterske,

- Poslovne zgrade u privredi u Ulici Vuka Karadžića – RJ: Čistoća, Zelenilo, Putevi,

- Garaža kao dio zgrade u Ulici Baja Pivljanina bb.

- Sklonište za napuštene i izgubljene životinje u selu Brestice (objekat za smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, površine 121 m2 i upravna zgrada površine 121 m2).

  - Vozni park i oprema DOO „Komunalno“ Nikšić

Iz analitičke evidencije postojećeg stanja vozila i opreme možemo zaključiti:

- da je određeni broj osnovnih sredstava zastario i neophodno ga je rashodovati;

- da su postojeća sredstva u lošem tehničkom stanju zbog starosne strukture i maksimalne eksploatacije, te da su kao takva nepouzdana za svakodnevno korišćenje u obavljanju poslova za što su namijenjena.

- Tehnička opremljenost je osnovni preduslov i prioritet za kontinuirano i efikasno obavljanje poslova iz domena rada Društva.

- CILJEVI

- Kontinuirano, efikasno i blagovremeno pružanje komunalnih usluga, zasnovanih na principima zaštite životne sredine;

- Saradnja sa organima lokalne uprave i službama, resornim i drugim Ministarstvima, NVO sektorom i građanima;

- Aktivno sprovođenje politike mjera štednje na svim nivoima;

- Nadogradnja i ažuriranje baze podataka korisnika usluga (pravnih i fiziĉkih lica);

- Sprovođenje zakonske regulative.

- IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FIZIČKOG OBIMA AKTIVNOSTI

RADNA JEDINICA  ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM (ČISTOĆA)

Obim poslova koje je RJ Održavanje javnih površina i upravljanje komunalnim otpadom (Čistoća) u 2025. godini odradila odnose se na usluge zajedničke komunalne potrošnje i individualne komunalne potrošnje, to jest na:

- Usluge po Programu čišćenja ulica, trgova i trotoara, pranje ulica, održavanje deponije odnosno privremenog odlagališta, odvoz kabastog otpada, nabavka opreme, kao i aktivnosti po nalozima koje se finansiraju iz budžeta Opštine Nikšić.

- Odvoženje i deponovanje komunalnog otpada za fizička i pravna lica.

I PROGRAMSKI RADOVI

Programom rada RJ Održavanje javnih površina i upravljanje komunalnim otpadom (Čistoća) za 2025. godinu iz Budžeta Opštine Nikšić, za usluge zajedničke komunalne potrošnje: poslovi čišćenja ulica, trgova i trotoara, pranje ulica, mašinsko čišćenje trga, sakupljanje i transport kabastog i drugog otpada, ukanjanje lešina pasa, održavanje deponija i nabavku opreme planirano je 1.807.482,72 €, a realizovano je 2.001.772 €, odnosno 110,75 %.

II RADOVI PO NALOZIMA

Aktivnosti po nalozima Komunalne policije i Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj (koji ujedno vrše nadzor nad radom DOO „Komunalno“ Nikšić) planirane su u iznosu od 40.000,00 €, a realizovane u iznosu od  84,45 (%).

III    DONACIJE EKO FONDA

- Donacija EKO FONDA – 53.600,00 €

IV    USLUGE INDIVIDUALNE KOMUNALNE POTROŠNJE

- Ukupno RJ ČISTOĆA  - planirano  3. 588. 482, 72 €

- Ukupno RJ ČISTOĆA  - ostvareno 4. 042. 578, 68 €   (Index: 112,65 )

RADNA JEDINICA ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (ZELENILO)

Programom rada Za 2025.godinu za održavanje javnih zelenih površina, Arboretuma na Grahovu i dijela Park šume Trebjesa i nabavku opreme, planirano je 323.124.43 eura a za radove po nalogu Sekretarijata za komunalne poslove i saobracaj  planirano je 32.500,00 eura (ukupno 355.624,43 eura). Realizovane programske aktivnosti iznose 295.112,68 euro  (95,04%) a po nalogu 32,626.25 eura. Radovima kod trecih lica ostvaren je prihod od 20.024,06 eura. Vrijednost ukupno realizovanih radova u toku 2025.godine iznosi 347.762,99 eura.

I    PROGRAMSKI RADOVI:

II NABAVKA OPREME :

III RADOVI PO NALOZIMA SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE i SAOBRAĆAJ

IV  RADOVI ZA TREĆA LICA

RADNA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (PUTEVI)

Programom rada RJ Održavanje komunalne infrastrukture za 2025. godinu za održavanje puteva, komunalnih objekata, održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije, planiran je iznos od: 417.518,50 €, a ukupno je realizovano 471.341,08 € (119,85 %).

Za radove po nalozima Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj i Komunalne policije planiran je iznos od 25.000,00 €, a ukupno je realizovano 59.767,26 € (239,07 %).

- UKUPNO (I – II) SREDSTVA ZA BUDŽETA:      560.174,19 €

- Ukupno RJ PUTEVI 		- planirano 		427.518,50 €

- Ukupno RJ PUTEVI		- ostvareno 		570.892,18 €  (Index: 133,54 %)

SLUŽBA ZOOHIGIJENE (SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE)

Programom rada za 2025.godinu planirano148.950,00 eura je a realizovane aktivnosti iznose 154 744,25 eura (103,89%)

SLUŽBA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OPREME, TERETNIH I SPECIJALNIH VOZILA I GRAĐEVINSKIH MAŠINA (MEHANIZACIJA)

Služba tehničkog održavanja opreme, teretnih i specijalnih vozila i građevinskih mašina svoju realizaciju u najvećem dijelu ostvaruje vršeći usluge drugim radnim jedinicama, a prije svega Čistoći odvoženjem i deponovanjem komunalnog otpada.

Usluge trećim licima (prevoz komunalnog otpada i vode) obavljaju se po zahtjevu fizičkih i pravnih lica.

Realizacija kroz pružanje usluga pravnim i fizičkim licima u 2025. godini iznosi 2.302,12 €.

RADNA JEDINICA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE GRADSKIM GROBLJIMA (POGREBNE USLUGE)

Izvještaj o ukupnom učinku RJ Održavanje i upravljanje gradskim grobljima od svih djelatnosti (prodaja roba, usluge, zakupnine, proširenja i legalizacije grobnih mjesta, objave umrlica i pomena u dnevnoj štampi i izgradnje grobnih mjesta na Novom groblju) za period od 01.01.2025. do 31.12.2025. godine.

- Izgrađeno grobnica u 2025. godini:

- 72 jednoulazne  x   1.945,00 €     =     140.040,00 €

- 28 dvoulaznih      x   3.240,00 €     =    90.720,00 €

UKUPNO:	                  230.760,00 €

- Planirana nabavka opreme (terensko motorno vozilo) u vrijednosti od 25.000,00 €, nije ostvarena.

- Indeks sa apsolutnom vrijednošću 2024/2025 po kategorijama:

SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PIJACOM (PIJAČNE USLUGE)

Pijačna djelatnost, a time i rezultati poslovanja Službe za održavanje i upravljanje pijacom pokazuju stagnaciju, odnosno negativan poslovni rezultat.

Od ukupno 170 prodajnih mjesta prosječno zakupljeno 88, odnosno 52 % na mjesečnom nivou.

Od 36.000,00 € sa PDV-om očekivane realizacije od izdavanja tezgi u zakup u 2025. godini realizovano je 32.562,00 € tj. 90,45 %.

Fizički pokazatelji

Realizacija u €

- REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA 2025. GODINE

Društvo je u 2025. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat sa dobitkom od 463.570,00 €. Ukupno ostvareni prihodi iznose 6.064.244,32 €, ukupni rashodi 5.465.035,37 € i poreski rashod perioda 51.595,00 €.

# REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA  ZA I-XII 2025. GODINE

# (BILANS USPJEHA)

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi od 6.064.244,32 €, su  u odnosu na 2024. godinu  povećani za 44% .

Srukturu ukupnih prihoda čine :

•	poslovni prihodi u iznosu od 5.935.380,10 €

•	finansijski prihodi u iznosu od 3.694,22 € i

•	ostali prihodi u iznosu od 125.170,00 €.

I Poslovni prihodi

U poređenju sa prethodnom godinom poslovni prihodi od 5.935.380,10 € su povećani  44% ,  a po izvorima prihoda :

A. Prihodi iz Budžeta Opštine Nikšić  za realizovane radove po programskim aktivnostima i nalozima Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj  iznose 2.902.100,35 € i u ukupnim prihodima učestvuju sa 49%. U odnosu na prethodnu godinu povećani su za 60%. U tabelarnom pregledu su prikazani pojedinačno. Ostali prihodi iz Budžeta se odnose na pokriće troškova  deponovanja komunalnog otpada na deponiju „Livade“ u Podgorici u iznosu od 629.208,45 €,  pokriće troškova prevoza otpada 206.063,88 €. Za izmirenje duga po sudskom poravnanju za korišćenje poslovnog  prostora kao tuđe stvari  u Zelenoj pijaci sa decembrom 2023. godine za potrebe Društva uprihodovano je 5.170,00 €.

B. Sopstveni prihodi iznose 2.413.790,53 € sa učešćem u ukupnim prihodima od 40 % . Takođe su prikazani u tabeli  pojedinačno po vrstama. Najznačajnije stavke u ovim prihodima su prihodi od  usluga odvoza i deponovanja komunalnog otpada fizičkim i pavnim licima u ukupnom iznosu od 1.729.459,71 € . Prihodi od  od pogrebnih usluga i pogrebne opreme u iznosu od 379.709,50 €, a prihodi od prodaje grobnica i legalizacije grobnih mjesta u iznosu od 235.603,90 €.

C. Prihodi iz drugih izvora – donacije -  iznose 619.489,22 €.

II Finansijski prihodi

Finansijski prihodi u iznosu od 3.694,22 € se odnose na prihode od kamata.

III Ostali prihodi

Ostali prihodi u iznosu od 125.170,00 € odnose se najvećim dijelom na prihode od dotacija i subvencija za invalidna lica, porodiljska odsustva i  refundacije bolovanja.

R A S H O D I

Ukupni rashodi iznose 5.600.674,32 €  sa povećanjem od 33% u odnosu na prošlogodišnje. Srukturu ukupnih rashoda čine:

-poslovni rashodi u iznosu od 5.465.035,37 €

-finansijski rashodi u iznosu od  12.808,65 € i

-ostali rashodi u iznosu od 122.836,30 €

I Poslovni rashodi

Poslovni rashodi u iznosu od 5.465.035,37 € su za 34% veći od prošlogodišnjih.

Nabavna vrijednost prodate robe u iznosu od 76.549,03 € se odnosi na nabavku pogrebne opreme.

Troškovi sirovina, materijala, goriva, energije, rezervnih djelova i sl. u iznosu od 688.233,73 €.

Troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi i troškovi angažovanja radnika preko agencije za ustupanje radnika  iznose 2.964.907,00 € .

Kao Društvo koje se bavi uslužnom djelatnošću troškovi zarada čine najveću stavku  ukupnih  rashoda  sa učešćem od 53 %.

Troškovi proizvodnih usluga  se odnose na troškove tekućeg održavanja, održavanja deponije, usluge prevoza, rada građevinskih mašina, poštanske, telefonske  i slične usluge kao i deponovanje komunalnog otpada i iznose 929.575,80 €.

Troškovi amortizacije nekretnina, opreme i inventara čiji je vijek korišćenja duži od jedne godine iznose 120.148,50 € . Nabavke opreme u tekućoj godini  su povećale ove troškove iako se raspolaže sa opremom koja je  u cjelosti amortizovana.

Troškovi neproizvodnih usluga (troškovi obezbjeđenja, registracije vozila, osiguranja, provizije, troškovi sudskih sporova i slično) u iznosu od 685.621,31 €.

II Finansijski rashodi

Finansijski rashodi u iznosu od 12.802,65 € se odnose na kamate .

III Ostali rashodi

Ostali rashodi u iznosu od 122.836,30 € se odnose se na rashode po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja.

D O B I T A K

Pozitivan finansijski rezultat prije oporezivanja u tekućoj godini iznosi 463.570,00 €. Umanjenjem poreskog rashoda perioda Društvo je ostvarilo dobitak u iznosu od 411.975,00 €.

PRIHODI I RASHODI PO RADNIM JEDINICAMA ZA 2025. GODINU

(BEZ PDV-a)

|  | RADNE JEDINICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | RJ Čistoća | Ostvareno | Planirano | Index |
| A. | Prihodi | 3.686.562.94 | 3.400.455,00 | 8 |
| 1 | Čišćenje i pranje javnih površina, sakupljanje i transport otpada,uklanjanje lešina pasa,održavanje deponije , nabavka opreme i sl. | 996.654,48 | 1.665.615,00 | 60 |
| 2 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada fizičkim licima | 1.089,569.32 | 1.078.500,00 | 1 |
| 3 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada pravnim licima | 628.713,31 | 585.980,00 | 7 |
| 4 | Raspoređeni prihodi od donacija | 58.472,93 | 57.130,00 | 2 |
| 5 | Finansijski prihodi | 2.489,04 | 1.770,00 | 41 |
| 6 | Ostali prihodi (uskađivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije bolovanja i sl.) | 60.837,55 | 11.460,00 | 531 |
| 7 | Ostali prihodi iz Budžeta | 849.826,31 | 0 |  |
| B. | Troškovi | 2.851.795,56 | 3.143.890,00 | 91 |
| 1 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 190.127,13 | 240.000,00 | 79 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 923.285,12 | 992.690,00 | 93 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga (tekuće održavanje javnih površina i opreme, angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza, provizije, poštanske usluge ,telefoni , ..) | 897.596,24 | 941.180,00 | 95 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 67.801,56 | 63.000,00 | 8 |
| 5 | Nematerijalni troškovi ( troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zaposlenih , registracije vozila, sudski sporovi i sl.) | 38.238,45 | 30.000,00 | 27 |
| 6 | Finansijski rashodi | 606,90 | 600,00 | 1 |
| 7 | Rashodi po osnovu otpisanih nenaplativih potraživanja | 11.324,24 | 65.300,00 | 17 |
| 8 | Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja | 95.203,66 | 111.900,00 | 85 |
| 9 | Ostali rashodi po osnovu otpisa | 4.109,07 | 0,00 |  |
| 9 | TroškovI RJ Mehanizacija za pružanje usluga RJ Čistoća | 179.703,76 | 165.340,00 | 9 |
| 10 | TroškovI RZZS za pružanje usluga RJ Čistoća i inkasantske usluge | 443.799,43 | 533.880,00 | 83 |
| C. | Razlika prihoda i rashoda ( A-B ) | 834.767,38 | 256.565,00 | 325 |
| II | RJ Zelenilo |  |  |  |
| A. | Prihodi | 352.374,87 | 367.503,00 | -4 |
| 1 | 1.Održavanje javnih zelenih površina, nabavka opreme i sl. | 327.109,80 | 347.073,00 | -6 |
| 2 | 2.Prihod od ostalih korisnika | 11.141,54 | 13.220,00 | -16 |
| 3 | Raspoređeni prihodi od donacija | 7.756,98 | 2.730,00 | 284 |
| 4 | Poveć vrijednosti zaliha učinaka | 3.757,68 | 0,00 |  |
| 5 | Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | -1163,59 | 0,00 |  |
| 6 | Finansijski prihodi | 178,53 | 100,00 | 79 |
| 7 | Ostali prihodi (uskađivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije bolovanja i sl.) | 3.593,93 | 4.380,00 | -18 |
| 8 | Ostali prihodi iz Budžeta | 0,00 | 0 |  |
| B. | Troškovi | 434.615,22 | 449.450,00 | 97 |
| 1 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 30.580,47 | 55.600,00 | 55 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 343.181,21 | 333.380,00 | 3 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga (angažovanje , usluge prevoza, tekuće održavanje, telefoni , ..) | 3.774,29 | 3.850,00 | -2 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 10.208,22 | 7.250,00 | 41 |
| 5 | Nematerijalni troškovi (premije osiguranja zapslenih , registracije vozila, sudske presude i sl.) | 1.778,46 | 1.670,00 | 6 |
| 6 | Finansijski rashodi | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Ostali troškovi po osnovu rashoda | 2.562,68 | 0,00 |  |
| 7 | Troškovi RZZS za pružanje usluga RJ Zelenilo | 42.529,89 | 27.030,00 | 57 |
| C. | Razlika prihoda i rashoda ( A-B ) | -82.240,35 | -81.947,00 | 0,35 |
| III | RJ Putevi |  |  |  |
| A. | Prihodi | 750.773,27 | 456.640,00 | 64 |
| 1 | Održavanje puteva, javne rasvjete, svjetlosne signalizacije , nabavka opreme i sl. | 522.250,50 | 434.530,00 | 20 |
| 2 | Prihod od ostalih korisnika | 8.857,84 | 8.260,00 | 7 |
| 3 | Raspoređeni prihodi od donacija | 12.742,40 | 13.730,00 | -7 |
| 4 | Finansijski prihodi | 380,42 | 120,00 | 317 |
| 5 | Ostali prihodi (uskađivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije bolovanja i sl.) | 206.542,11 | 0,00 |  |
| 6 | Ostali prihodi iz Budžeta | 0,00 | 0,00 |  |
| B. | Troškovi | 876.851,55 | 441.310,00 | 99 |
| 1 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 316.123,16 | 170.550,00 | 85 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 201.057,40 | 164.740,00 | 22 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje javnih površina, opreme, angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza građev. mašina , telefoni , ..) | 9.740,78 | 43.600,00 | 22 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 11.149,65 | 17.100,00 | -35 |
| 5 | Nematerijalni troškovi ( troškovi registracije vozila, premije osiguranja zapslenih ,,kazne, i sl.) | 202.391,07 | 1.000,00 | 20.239 |
| 6 | Finansijski rashodi | 9.028,20 | 200,00 | 4.514 |
| 7 | Ostali rashodi po osnovu otpisa | 1.059,81 | 0,00 |  |
| 8 | Troškovi RJ Mehanizacija za pružanje usluga RJ Putevi | 36.705,17 | 10.330,00 | 355 |
| 9 | TroškovI RZZS za pružanje usluga RJ Putevi | 89.596,31 | 33.790,00 | 265 |
| C. | Razlika prihoda i rashoda ( A-B ) | -126.078,28 | 15.330,00 | -822 |
| IV | RJ Mehanizacija |  |  |  |
| A. | Prihodi | 4.262,83 | 9.920,00 | -67 |
| 1 | Prihod od usluga prevoza (vode , komunalnog otpada, isl.) , prodaje recikl.materijala.. | 2.326,91 | 9.920,00 | -77 |
| 2 | Raspoređeni prihodi od donacija | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Ostali prihodi (uskađivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije bolovanja i sl.) | 505,92 | 0,00 |  |
| 4 | Ostali prihodi iz Budžeta | 1.430,00 | 0,00 |  |
| B. | Troškovi | 220.671,76 | 216.590,00 | 2 |
| 1 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 11.377,01 | 23.000,00 | -51 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 169.252,33 | 144.360,00 | 17 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje, telefoni , ..) | 915,37 | 1.100,00 | -17 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 20.857,90 | 11.560,00 | 80 |
| 5 | Nematerijalni troškovi ( troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila, i sl.) | 11.623,92 | 16.300,00 | -29 |
| 6 | Finansijski rashodi | 39,91 | 0,00 |  |
| 7 | Rashodi po osnovu otpisa | 6.109,14 | 0,00 |  |
| 8 | TroškovI RZZS za pružanje usluga RJ Mehanizacija | 496,18 | 20.270,00 | 2,447 |
| D. | Prenos troškova za pružanje usluga drugim radnim jedinicama | -216.408.93 | -206.670,00 | 5 |
| 1 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Čistoća | -179.703,76 | -165.340,00 | 9 |
| 2 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Putevi | -36.705,17 | -10.330,00 | 355 |
| E. | Razlika prihoda i rashoda nakon rasporeda troškova po radnim jedinicama | 0,00 | 0,00 |  |
| V | RJ Pogreb |  |  |  |
| A. | Prihodi | 635.347,05 | 576.080,00 | 10 |
| 1 | Prodaja roba i izvršenih usluga | 379.709,52 | 310.300,00 | 22 |
| 2 | Prodaja grobnica, proširenje i legalizacija grobnih mjesta | 235.603,87 | 252.340,00 | -7 |
| 3 | Poveć vrijednosti zaliha učinaka ( grobnice) | 202.338,40 | 250.630,00 | -19 |
| 4 | Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka (grobnice ) | -188.744,48 | -244.910,00 | -23 |
| 5 | Finansijski prihodi | 322,04 | 150,00 | 215 |
| 6 | Ostali prihodi (uskađivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije bolovanja i sl.) | 6.117,70 | 7.570,00 | -19 |
| 7 | Ostali prihodi iz Budžeta | 0,00 | 0,00 |  |
| B. | Troškovi | 658.717,60 | 619.820,00 | 6 |
| 1 | Nabavna vrijednost prodate robe | 76.549,03 | 60.570,00 | 26 |
| 2 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar,rezervni djelovi, auto gume i sl. | 76.199,12 | 75.640,00 | 1 |
| 3 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 368.158,03 | 376.670,00 | -2 |
| 4 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje, telefoni ,fiskalne kase .. | 5.370,73 | 3.300,00 | 63 |
| 5 | Troškovi amortizacije | 1.965,40 | 3.760,00 | -48 |
| 6 | Nematerijalni troškovi (čitulje za pokojnike, troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila, i sl.) | 53.450,30 | 49.000,00 | 9 |
| 7 | Finansijski rashodi | 32,18 | 0,00 |  |
| 8 | Ostali rashodi po osnovu otpisa | 1.147,74 | 0,00 |  |
| 8 | TroškovI RZZS za pružanje usluga RJ Pogreb | 75.844,97 | 40.550,00 | 87 |
| C. | Razlika prihoda i rashoda ( A-B ) | -23.370,55 | -50.390,00 | 46 |
| VI | RJ Pijaca |  |  |  |
| A. | Prihodi | 39.984,17 | 31.400,00 | 27 |
| 1 | Prihod od zakupa pijačnih tezgi | 32.562,00 | 31.400,00 | 4 |
| 2 | Finansijski prihodi | 20,28 | 0,00 |  |
| 3 | Ostali prihodi (uskađivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije bolovanja i sl.) | 2.231,89 | 0,00 |  |
| 4 | Ostali prihodi iz Budžeta | 5.170,00 | 0,00 |  |
| B. | Troškovi | 105.574,19 | 112.870,00 | -6 |
| 1 | Troškovi materijala(za higijenu, kancelarijski, HTZ-oprema, voda, el.energija i sl. | 3.530,38 | 3.700,00 | -5 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 82.204,71 | 82.920,00 | -1 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje, telefoni ,fiskalne kase .. | 778,75 | 640,00 | 22 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 289.81 | 490,00 | 59 |
| 5 | Nematerijalni troškovi ( obezbjeđenje, premije osiguranja zapslenih , opštinske naknade i sl.) | 18.180,52 | 14.980,00 | 21 |
| 6 | Finansijski rashodi | 45,21 | 0,00 |  |
| 7 | Ostali rashodi po osnovu otpisa | 48.63 | 0,00 |  |
| 7 | Troškovi RZZS za pružanje usluga RJ Pijaca | 496,18 | 10.140,00 | 4.893 |
| C. | Razlika prihoda i rashoda ( A-B ) | -65.590,02 | -81.470,00 | -19 |
| VII | RJ Sklonište za napuštene životinje |  |  |  |
| A. | Prihodi | 469.584,37 | 148.950,00 | 315 |
| 1 | Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje | 132.898,55 | 148.950,00 | -11 |
| 2 | Finansijski prihodi | 238,15 | 0,00 |  |
| 3 | Ostali prihodi (uskađivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije bolovanja i sl.) | 336.447,67 | 0,00 |  |
| B. | Troškovi | 542.791,39 | 162.040,00 | 335 |
| 1 | Troškovi materijala(za hranu, higijenu, kancelarijski, HTZ-oprema, voda, el.energija i sl. | 42.048,21 | 56.500,00 | -26 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja | 88.790,59 | 55.000,00 | 61 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( veterinarske , tekuće održavanje, telefoni , | 1.655,20 | 16.450,00 | -90 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 3.487,04 | 2.950,00 | 18 |
| 5 | Nematerijalni troškovi ( obezbjeđenje objekta, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila i sl.) | 347.712,13 | 21.000,00 | 1.656 |
| 6 | Finansijski rashodi | 3.029,65 | 0,00 |  |
| 7 | TroškovI RZZS za pružanje usluga RJ Sklonište za napuštene životinje | 56.068,57 | 10.140,00 | 553 |
| C. | Razlika prihoda i rashoda | -73.207,02 | -13.090,00 | 559 |
| VIII | MAŠINSKI PRSTEN |  |  |  |
| A. | Prihodi od usluga rada sa građevinskim mašinama | 73.360,69 | 77.190,00 | -5 |
| B. | Troškovi | 73.257,17 | 77.190,00 | -5 |
| 1 | Troškovi materijala(za higijenu, kancelarijski, HTZ-oprema, voda, el.energija i sl. | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 71.923,51 | 77.190,00 | -7 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje, telefoni ,fiskalne kase .. | 1.333,66 | 0,00 |  |
| 4 | Nematerijalni troškovi ( obezbjeđenje objekta, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila i sl.) | 0,00 | 0,00 |  |
| C. | Razlika prihoda i rashoda | 103,52 | 0,00 |  |
| VIII | RZZS ( Tehnički sektor, Ekonomski sektor i Pravni sektor) |  |  |  |
| A. | Prihodi | 51.839,76 | 32.900 | 158 |
| 1 | Prihodi od usluga | 3.563,31 | 0,00 |  |
| 2 | Finansijski prihodi | 26,12 | 0,00 |  |
| 3 | Ostali prihodi (refundacije bolovanja, subvencije za invalidnost i sl.) | 48.250,33 | 32.900 | 47 |
| 4 | Ostali prihodi iz Budžeta | 0,00 | 0,00 |  |
| A. | Troškovi | 760.671,30 | 708.700,00 | 7 |
| 1 | Troškovi materijala (za higijenu, kancelarijski, HTZ-oprema, voda, el.energija, gorivo i sl. | 18.248,15 | 17.000,00 | 7 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja (zajedničke službe, inkasanti i obezbjeđenje) i angažovanje radnika preko agencije | 717.053,74 | 677.100,00 | 6 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje, telefoni , fiskalizacija i sl. | 8.410,78 | 6.100,00 | 38 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 4.388,92 | 5.600,00 | -22 |
| 5 | Nematerijalni troškovi (stručna literatura, premije osiguranja zapslenih, registracije vozila i sl.) | 12.246,46 | 2.900,00 | 422 |
| 6 | Finansijski rashodi | 19,62 | 0,00 |  |
| 7 | Rashodi po otpisu | 303,63 | 0,00 |  |
| B. | Prenos troškova za pružanje usluga po radnim jedinicama : | -708.831,54 | -675.800,00 | 5 |
| 1 | Prenos troškova RZZS za pružanje usluga RJ Čistoća i inkasantske usluge | -443.799,43 | -533.880,00 | -17 |
| 2 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Zelenilo | -42.529,31 | -27.030,00 | 57 |
| 3 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Putevi | -89.596,31 | -33.790,00 | 265 |
| 4 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Mehanizacija | -496,18 | -20.270,00 | -98 |
| 5 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Pogreb | -75.844,97 | -40.550,00 | 87 |
| 6 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Pijaca | -496,18 | -10.140,00 | -95 |
| 7 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Sklonište za napuštene životinje | -56.068,57 | -10.140,00 | 553 |
| C. | Razlika prihoda i rashoda nakon rasporeda troškova po radnim jedinicama | 0,00 | 0,00 |  |
|  | SVEGA OSTVARENI I PLANIRANI PRIHODI i RASHODI ZA 2025. GODINU |  |  |  |
|  | (BEZ PDV-a) |  |  |  |
|  | I.POSLOVNI PRIHODI (A-C) | 5.935.380,10 | 5.093.898,00 | 17 |
| A. | Sredstva Budžeta (1-5) | 2.902.100,35 | 2.673.358,00 | 9 |
| 1 | Čišćenje i pranje javnih površina, sakupljanje i transport otpada,uklanjanje lešina pasa,održavanje deponije , nabavka opreme i sl. | 996.654,50 | 1.665.615,00 | -40 |
| 2 | 1.Održavanje javnih zelenih površina, nabavka opreme i sl. | 327.109,80 | 347.073,00 | 94 |
| 3 | Održavanje puteva, javne rasvjete, svjetlosne signalizacije , nabavka opreme, prevoz građ.mašina i sl. | 522.250,50 | 434.530,00 | 20 |
| 4 | Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje | 132.898,55 | 148.950,00 | 89 |
| 5 | "Mašinski prsten"- Prihod od usluga rada sa građevinskim mašinama | 73.360,69 | 77.190,00 | 95 |
| 6 | Ostali prihodi iz Budžeta po osnovu obaveza iz reprograma za poreze i doprinose | 849.826,31 | 0,00 | 0 |
| B. | Sopstvena sredstava (6-16) : | 2.413.790,53 | 2.159.550,00 | 12 |
| 7 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada fizičkim licima | 1.089.569,32 | 1.078.500,00 | 1 |
| 8 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada pravnim licima | 639.890,39 | 585.980,00 | 9 |
| 9 | Prihod od usluga RJ Putevi trećim licima | 8.857,84 | 8.260,00 | 7 |
| 10 | Prihod od održavanja zelenih površina trećim licima | 11.141,54 | 13.220,00 | 84 |
| 11 | Prihod od pogrebnih usluga i pogrebne opreme | 379.709,52 | 310.300,00 | 22 |
| 12 | Prihod od prodatih grobnica i legalizacije grobnih mjesta | 235.603,87 | 252.340,00 | 93 |
| 13 | Prihod od zakupa prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci | 32.562,00 | 31.400,00 | 4 |
| 14 | Prihodi od pojedinačnih usluga prevoza vode i komunalnog otpada i sl. | 2.302,12 | 9.920,00 | -77 |
| 15 | Poveć vrijednosti zaliha učinaka | 202.338,40 | 250.630,00 | -19 |
| 16 | Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | -189.744,48 | - 244.910,00 | -23 |
| C. | Sredstva Iz drugih izvora (17) | 619.489,22 | 73.590,00 | 842 |
| 17 | Ostali poslovni prihodi - donacije | 77.613,75 | 73.590,00 | 5 |
| 18 | Ostali pos.prihodi po refundacijama naknada šteta | 541.875,47 | 0,00 |  |
|  | II.POSLOVNI RASHODI (18-23) | 5.465.035,37 | 4.871.390,00 | 12 |
| 18 | Nabavna vrijednost prodate robe | 76.549,03 | 60.570,00 | 26 |
| 19 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 688.233,73 | 641.990,00 | 7 |
| 20 | Troškovi zarada , naknada i ostali lični rashodi, angažovanje radnika preko agencije i po nalogu Sekretarijata za komunalne djelatnoosti | 2.964.907,00 | 2.904.050,00 | 2 |
| 21 | Troškovi proizvodnih usluga (angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza, tekuće održavanje, telefoni , ..) | 929.575,80 | 1.016.220,00 | 91 |
| 22 | Troškovi amortizacije | 120.148,50 | 111.710,00 | 8 |
| 23 | Nematerijalni troškovi ( troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila,naknade šteta po sudskim presudama i sl.) | 685.621,31 | 136.850,00 | 501 |
|  | III. POSLOVNI REZULTAT (I-II) | 57.310,00 | 222.508,00 |  |
| 24 | Finansijski prihodi | 3.694,22 | 2.140,00 | 73 |
| 25 | Finansijski rashodi | 12.802,65 | 800,00 | 1.600 |
|  | IV. FINANSIJSKI REZULTAT (24-25) | -9.108,43 | 1.340,00 |  |
| 26 | Ostali prihodi (od rashodovanog materijala i sredstava , uskadjivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije i sl.. | 125.170,00 | 5.000,00 | 2.503 |
| 27 | Ostali rashodi (otpisi i uskladjivanje vrijednosti nenapl.potraživanja i sl.) | 122.836,30 | 177.200,00 | -31 |
|  | V. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (26-27) | 2.333,70 | - 172.200,00 |  |
|  | VI. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (III+IV+V) | 463.570,00 | 51.64800 |  |

Naplata potraživanja

Društvo sa 31.12.2025. godine po osnovu usluga odvoza i deponovanja komunalnog otpada potražuje 813.175,92 € nezastarjelih potraživanja i to od pravnih lica  203.150,92 € (174.702,44 € neutuženih i 28.448,48 € utuženih potraživanja), a od  fizičkih lica 610.025 € (464.753,55 € neutuženih i 173.318,65 € utuženih potraživanja).

Fakturisana realizacija za odvoz i deponovanje komunalnog otpada fizičkim licima u iznosu od 1.089.569,32 €.

Fakturisana  realizacija  u 2025. godini za odvoz i deponovanje komunalnog otpada kod pravnih lica iznosi  639.890,39 € .

U cilju poboljšanja naplate potraživanja redovno se dostavljaju opomene i vrše utuženja kako za pravna tako i za fizička lica.  Za pogrebnu robu i usluge se potražuje 26.489,29 € a za prodate grobnice 18.075,68 €.

Potražvanja od Opštine Nikšić iznose 422.312,52 € (za realizovane radove po programu rada iz decembra tekuće godine) i  redovno se naplaćuju. U ovoj godini  ukupan priliv iz Budžeta Opštine Nikšić  za izvršene radove po programskim aktivnostima, nabavku opreme i druge usluge  iznosio  2.630.145,14 2.430.214 €, što je za 8% više u odnosu na prethodnu godinu.

- LJUDSKI RESURSI I POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Na kraju 2025. godine broj zaposlenih iznosi 151. Oblici organizovanja su sektori: Sektor opštih, pravnih i poslova upravljanja ljudskim resursima, Sektor finansijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova, Sektor komunalnih djelatnosti i Sektor tehničkih poslova. Sektori kao organizacione cjeline Društva u svom sastavu imaju: radne jedinice i službe.

U okviru Sektora komunalnih djelatnosti posluju sledeće radne jedinice i službe: RJ Održavanje javnih površina i upravljanje komunalnim otpadom (Čistoća), RJ Održavanje javnih zelenih površina (Zelenilo), RJ Održavanje i upravljanje gradskim grobljima (Pogrebne usluge), Služba za održavanje i upravljanje pijacom (Pijačne usluge), Služba zoohigijene (Sklonište za napuštene životinje) i Služba reciklaže, zbrinjavanja i deponovanja otpada.

U okviru Sektora tehničkih poslova posluju sledeće radne jedinice i službe: Radna jedinica za održavanje komunalne infrastrukture (Putevi), Služba planiranja i razvoja, Služba tehničkog održavanja opreme, teretnih i specijalnih vozila i građevinskih mašina (Mehanizacija).

Politika zapošljavanja u DOO „Komunalno“ Nikšić vrši se u skladu sa Modelom optimizacije privrednih društava i ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava, uz poštovanje svih zakona koji se tiču politike zapošljavanja.

Broj zaposlenih po organizacionim jedinicama i njihova kvalifikaciona stuktura za 2025. godinu data je u sledećim tabelama:

TABELA 1

TABELA 2

TABELA 3

- Mjesečni prosjek zaposlenih u stalnom radnom odnosu u 2025. godini je 159.

- Kako bi se povjereni poslovi završavali na vrijeme DOO „Komunalno“ Nikšić je u prosjeku mjesečno angažovalo i 45 radnika preko Agecije za privremeno ustupanje zaposlenih pa je mjesečni prosjek radnika koji su obavljali povjerene poslove u 2025. godini 204. Angažovanje većeg broja radnika je jednim dijelom uslovljeno povećanim obimom posla dok je drugi dio angažovan kao zamjena za jedan broj zaposlenih koji su bili na bolovanju.

- Osim navedenog broja radnika, po nalogu Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj angažovano je i 7 radnika preko Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih za poslove na održavanju javne rasvjete i Mašinskog prstena.

- ZADUŽENOST

Ukupan akumulirani gubitak sa 2025. godinom iznosi 2.144.755,13 €. Gubitak sa  2024. godinom od 2.556.730,72 € umanjen je za dobitak  tekuće godine u iznosu od 411.975,59 €.

Dugoročne obaveze iz Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu reprograma poreza i doprinosa sa Vladom Crne Gore i Opštinom Nikšić ( dugovanja sa 31.12.2014. godine)  na 20 godina počev od 01.07.2015. godine  iznose 2.451.516,57 €. Kratakoročne obaveze po istom osnovu koje se izmiruju redovno u 2026. godini iznose 293.912,52€. Napominjemo da se ovo  Društvo Aneksom ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu reprograma poreza i doprinosa br.02-031-1276/1 od 08.09.2023. godine između Opštine Nikšić i DOO “Komunalno” Nikšić oslobađa da preuzeti dug uplaćuje Opštini Nikšić do konsolidacije finansijskog stanja u Društvu. Po tom osnovu neizmirene obaveze prema Opštini Nikšić sa  2025. godinom iznose 612.317,67 €.

Društvo na dan 31.12.2024. godine nema obaveza po osnovu kredita od banaka.

Kratkoročne obaveze iz poslovanja po osnovu zarada i naknada zarada kao i porezi i doprinosi na lična primanja se redovno izmiruju i sa 31.12.2025. godine iznose 37.182,67 €.  Obaveze prema dobavljačima se izmiruju  sa kašnjenjem,  i sa 31.12.2025. godine iznose 320.290,45 €. U prilogu je tabela  Bilansa stanja na dan 31.12.2025. godine sa iskazanim indeksima u odnosu na prethodnu godinu.

- REALIZACIJA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2025. GODINU

Iznosi su bez uračunatog PDV-a

- POLITIKA CIJENA

Cijene usluga tekućeg održavanja javnih površina prikazane su kroz izvještaje radnih jedinica. Stupanjem na snagu Granskog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalnu djelatnost. ("Službeni list Crne Gore", br. 093/23 od 23.10.2023.) došlo je do značajnog povećanja cijene rada nekvalifikovane radne snage koja je upravo najviše vezana za održavanje javnih površina.

Odlukom Skupštine opštine Nikšić br.01-030-271 od 05.08.2023. godine o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama usluga DOO „Komunalno“ Nikšić („Sl.list CG“ - opštinski propisi, br.037/23 od 10.08.2023. godine) od septembra 2023. godine primjenjuje se novi Cjenovnik usluga upravljanja komunalnim otpadom za fizička lica (individualna komunalna potrošnja).

Uredbom Vlade Crne Gore o izmjenama i dopunama bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga („Službeni list CG“, br. 105/25 od 22.09.2025.) donesen je novi Cjenovnik komunalnih usluga za pravna lica, kojim je usklađen način obračuna sa važećim propisima. Odluka o davanju saglasnosti Skupštine opštine Nikšić na predlog Odbora direktora Komunalnog objavljena je u Službenom listu – Opštinski propisi br. 5/26 od 03.02.2026. godine.

Elementi za cjelovito sagledavanje politike cijena usluga za pogrebne usluge i i cijene grobnih mjesta uradiće se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Uredbom o bližim elementima i metodologijom za određivanje cijena komunalnih usluga nakon definisanja pravne situacije po ovom pitanju.

- OCJENA STANJA I POSTIGNUTIH REZULTATA

Ukupno poslovanje Društva u 2025. godini je pozitivno i istom je doprinijela podrška lokalne samouprave.

Aktuelni problem funkcionisanja, održavanja i upravljanja Pijacom, gdje na godišnjem nivou imamo gubitak od oko 65.590,02€, nije rješiv načinom trenutnog poslovanja u okviru Društva. Potrebno je naći drugi način upravljanja i novi model poslovanja Pijace da bi se isto učinilo održivim.

Na osnovu navedenog potrebno je da Osnivač razmotri mogućnost značajnijeg povećanja budžetskih sredstava za troškove zajedničke komunalne potrošnje po Programu obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu, rebalansom operativnog budžeta za transfere prema našem privrednom Društvu.

Poboljšana je unutrašnja organizacija Društva, čime se stiču uslovi i za dalje aktivnosti na poboljšanju operativne djelatnosti Društva u cilju kvalitetnijeg obavljanja povjerenih komunalnih djelatnosti.

Uvažavajući odredbe člana 14 i 15 Zakona o komunalnim djelatnostima u dijelu odgovornosti Osnivača, kao i odredbe postojećeg Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti između Opštine i Komunalnog, a u cilju podizanja nivoa tehničke opremljenosti Društva potrebno je pomoći Društvu i nastaviti sa nabavkom potrebnih vozila i opreme za podizanje operativne sposobnosti Društva.

Izvršni direktor				     Predsjednik Odbora direktora

Nemanja Vuković   					         			   Zoran Šoškić