KRATKE SMJERNICE ZA SPROVOĐENJE I IZVJEŠTAVANJE O PROJEKTIMA

IZVJEŠTAVANJE

NVO je dužna da dostavi:

1. Periodični izvještaj – na polovini trajanja projekta;

2. Finalni izvještaj – najkasnije do 15. novembra godine finansiranja.

Izvještaji se dostavljaju na posebno propisanim obrascima, pri čemu je obavezno da svaka

rubrika u obrascu bude jasno, tačno i detaljno popunjena, u skladu sa realizovanim aktivnostima  i odobrenim budžetom.

Narativni (opisni) izvještaj

Narativni izvještaj mora sadržati:

• pregled realizovanih aktivnosti;

• poređenje planiranih i realizovanih aktivnosti;

• opis postignutih rezultata;

• broj i strukturu učesnika;

• izazove i rješenja;

• vidljivost projekta;

• ocjenu ostvarenja ciljeva.

Aktivnosti moraju biti jasno povezane sa projektom iz ugovora.

Finansijski izvještaj

Finansijski izvještaj podnosi se po budžetskim linijama iz ugovora i mora biti:

• tačan;

• pregledan;

• usklađen sa narativnim izvještajem.

- Sva plaćanja u okviru realizacije projekata NVO moraju se vršiti isključivo bezgotovinski, preko bankovnog računa organizacije, dok podizanje i korišćenje gotovine za projektne troškove nije dozvoljeno.

Pravdanje troškova

Svaki trošak mora imati:

1. Finansijski dokument

- račun;

- ugovor o djelu ili autorski ugovor;

- obračun i dokaz o uplati.

2. Dokaz o plaćanju

- izvod iz banke.

3. Povezanost sa aktivnošću

- trošak mora biti naveden u budžetu;

- mora se odnositi na konkretnu aktivnost.

Primjeri:

• Honorari: ugovor + obračun + dokaz o uplati + opis angažmana + izvještaj angažovanog

lica o realizaciji ugovorene aktivnosti;

• Oprema: faktura + dokaz o plaćanju + evidencija korišćenja + fotografija opreme;

• Zakup prostora: ugovor/faktura + dokaz o uplati;

• Promocija: računi + primjerci materijala (fotografije, linkovi).

Troškovi bez potpune dokumentacije se ne priznaju.

Završna potvrda

Nakon prihvatanja finalnog izvještaja, Komisija izdaje:

• potvrdu o urednoj realizaciji projekta.

Bez ove potvrde, NVO ne može konkurisati na narednim konkursima.

VIDLJIVOST PROJEKTA

Korisnik sredstava je u obavezi da koristi logo Opštine Nikšić na svim promotivnim i

štampanim materijalima, kao i da u medijskim nastupima i izvještajima naglasi da je projekat

finansiran od strane Opštine Nikšić. U slučaju štampanja promotivnog i drugog materijala

neophodno je navesti rečenicu: „Opština Nikšić nije odgovorna za sadržaj“.

Nevladine organizacije su obavezne da obavijestite Komisiju o realizaciji glavnih aktivnosti/događaja kako bi članovi Komisije prisustvovali.

NAPOMENA:

- Za sve izmjene u aktivnostima i budžetu potrebno je prethodno tražiti saglasnost Komisije.