

**OPŠTINA NIKŠIĆ**

**SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT, MLADE I SOCIJALNO STARANJE**

*N a c r t*

**LOKALNI AKCIONI PLAN ZA MLADE U OPŠTINI NIKŠIĆ**

**ZA 2024. GODINU**

**Nikšić, decembar 2023. godine**

**UVOD**

Svaka lokalna samouprava nastoji da obezbijedi što kvalitetnije uslove za život svojih građana i građanki. Jedan od prioriteta djelovanja lokalne samouprave Nikšića jeste upravo da se mladi osjećaju prijatno u svom gradu. Opština Nikšić ulaže značajne napore u cilju unapređenja društvenog položaja mladih i stvaranja uslova za ostvarivanje potreba mladih u svim oblastima od interesa za mlade. Upravo zbog toga, potrebno je uspostavljanje partnerskog odnosa na svim nivoima kako bi se kontinuirano ulagalo u razvoj mladih.

Ovaj dokument jasno pozicionira mlade kao pitanje od značaja za lokalnu zajednicu i holističkim pristupom predviđa međusektorsku i multiresornu saradnju aktera omladinske politike.

Lokalni akcioni plan za mlade je dokument koji definiše osnovne probleme mladih u opštini Nikšić, kao i konkretne mjere i aktivnosti za njihovo prevazilaženje, u cilju stvaranja preduslova za unapređenje kvaliteta života mladih.

Proces izrade Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu vođen je od strane Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, kao organa nadležnog za oblast omladinske politike u Opštini Nikšić.

Tekst Nacrta plana izrađen je u saradnji sa institucijama i nevladinim organizacijama koji u svom svakodnevnom radu i sprovođenju aktivnosti kontaktiraju sa mladima, imaju iskustva u radu sa mladima i razumiju njihove potrebe. Tokom izrade dokumenta nastojalo se da se mjere postave realno, a da aktivnosti za njihovo ostvarivanje budu jasne. Implementacija Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu predviđa zajedničke napore svih identifikovanih aktera, kako iz javnog i civilnog sektora, tako i samih mladih.

Evidentan je pomak u razvoju i implementaciji omladinske politike u odnosu na period izrade prethodnih Lokalnih akcionih planova za mlade u opštini Nikšić i to za period 2011-2016. godine i 2021-2022. U periodu od usvajanja prvog plana 2010.godine Nikšić je bogatiji za veliki broj sadržaja koji otvaraju niz mogućnosti za unapređenje položaja mladih i poboljšanje kvaliteta života u gradu.

**STRATEŠKI I PRAVNI OKVIR LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE**

U maju 2019. godine stupio je na snagu novi Zakon o mladima Crne Gore, a kako je Strategija za mlade usvojena za period 2023-2027. godine, stekli su se pravni uslovi i za donošenje novih lokalnih dokumenata. S tim u vezi, Opština Nikšić je pristupila izradi Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu.

Strateški i pravni okvir omladinske politike obuhvata niz dokumenata na međunarodnom i nacionalnom nivou[[1]](#footnote-1). Standardi postavljeni tim dokumentima su osnov i pokretač za izradu Lokalnog akcionog plana za mlade.

Prilikom izrade ove politike, korišćen je pristup usklađenosti sa krovnim strateškim dokumentima i drugim sektorskim strategijama, s posebnim naglaskom na usklađenosti s Strategijom za mlade Crne Gore 2023-2027 i Zakonom o mladima.

*ZAKON O MLADIMA*

Shodno Zakonu o mladima iz 2019. godine, mladi su lica od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Omladinska politika je skup mjera i aktivnosti koje državni organi, organi državne uprave,organi lokalne samouprave, nevladine organizacije, studentski i učenički parlamenti i druga pravna lica preduzimaju za poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja i uključivanja u društvene tokove.

Omladinski rad predstavlja aktivnosti koje se realizuju u saradnji sa mladima i za mlade sa ciljem njihovog osamostaljivanja i prelaska u odraslo doba, učenja, ličnog i društvenog razvoja, u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima, a zasnivaju se na metodama neformalnog obrazovanja.

Javni interes u oblasti omladinske politike predstavlja: kreiranje i unapređenje omladinske politike; uspostavljanje institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike; stvaranje i unapredjenje uslova za rad omladinskih servisa; podsticanje proaktivnog učešća mladih u kreiranju i sprovođenju omladinske politike na državnom i lokalnom nivou; edukaciju mladih o mehanizmima njihovog uključivanja u aktivne mjere zapošljavanja; podsticanje uključivanja mladih u kreiranje kulturnih sadržaja; podsticanje mobilnosti mladih;

podsticanje uključivanja mladih u neformalno obrazovanje; promocija zdravih stilova života i volonterizma kod mladih; podsticanje drugih oblasti od značaja za razvoj mladih.

Omladinska politika zasniva se na načelima jednakosti, volonterizma, solidarnosti aktivnog učešća i informisanosti mladih. Svi mladi su jednaki u ostvarivanju prava, bez obzira na: uzrast, fizičku sposobnost, fizički izgled, zdravstveno stanje, invaliditet, nacionalnu, rasnu, etničku ili vjersku pripadnost, pol, jezik, političko opredjeljenje, društveno porijeklo i imovinsko stanje, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i drugo lično svojstvo. Mladi doprinose izgradnji i njegovanju društvenih vrijednosti i razvoju društva putem različitih oblika volonterskih aktivnosti, izražavaju međugeneracijsku solidarnost i rade na stvaranju uslova za jednako učešće u svim aspektima društvenog života mladih, mladi aktivno učestvuju u procesu kreiranja i sprovođenja omladinske politike kroz koordinaciju i razvijanje međusektorskih partnerstava, saradnju sa mladima i subjektima koji planiraju i sprovode omladinsku politiku.

## *STRATEGIJA ZA MLADE 2023-2027*

Strategija za mlade je kreirana na osnovu sledećih načela:

* Zasnovana na pravima - ova Strategija prepoznaje ljudska prava i prava mladih kao polaznu osnovu za mjere i aktivnosti.
* Mladi kao resurs - viđenje mladih ljudi kao aktivnih činilaca pozitivnih promjena u društvu, koje treba podržati, a ne kao problem koji treba riješiti.
* Zasnovana na znanjima i dokazima - kroz kreiranje baze znanja o mladima, koja je mapirala potrebe mladih ljudi, te uključila rezultate dostupnih istraživanja i statistika, kao i podatke o praksama u sektoru.
* Holistička - prepoznaje međuresornu i međusektorsku saradnju kao preduslov za stvaranje podsticajnog okruženja za mlade, u kojem mogu razvijati svoja znanja, vještine i vrijednosti.
* Inkluzivna - ova Strategija vidi mlade kao kategoriju stanovništva u okviru koje postoje različite grupe mladih, koje kroz koordinisane napore institucija ostvaruju ravnopravan pristup i mogućnosti da jednako uživaju svoja prava, te ostvaruju svoje aspiracije.
* Participativna - kroz različite elemente razvoja ove Strategije, mladi, koji su ujedno i krajnji korisnici i korisnice i ciljna grupa ove Strategije, su bili uključeni u njen razvoj.
* Organizovan odgovor na potrebe mladih - ova Strategija ističe važnost vertikalne i horizontalne saradnje, na svim nivoima, sa ciljem kreiranja sistema koji će podržavati mlade da ostvare svoj potencijal.
* Konkretna - politika koja predviđa jasne mjere, aktivnosti, nadležnosti, mehanizme za praćenje i evaluaciju, budžet i odgovornost za sprovođenje.

Na osnovu identifikovanog ključnog problema, njegovih uzroka i posljedica, identifikovanim i prioritizovanim izazovima, Strategijom za mlade Crne Gore 2023-2027 su definisani strateški cilj, vizija i četiri operativna cilja koje će pratiti i Lokalni akcioni plan za mlade Opštine Nikšić za 2024. godinu.

***Strateški cilj***

Izgradnjom održivog međuresornog sistema podrške mladima stvoriti mogućnosti za razvoj njihovih punih kapaciteta i aktivan doprinos razvoju društva.

***Vizija***

Mladi su prepoznati kao značajan resurs i faktor našeg društva čiji je glas uvažen, doprinos cijenjen i inicijative podržane. Mladi su kreatori/ke društvenog ambijenta u kojem ostvaruju svoja prava i pune potencijale.

***Operativni ciljevi***

* 1. Razvoj održivog sistema usluga za podršku mladima u procesu njihove tranzicije u odraslo doba;
  2. Stvaranje uslova da mladi budu aktivni građani i aktivne građanke, uključeni/e u kreiranje i sprovođenje javnih politika;
  3. Unapređenje položaja mladih, kroz međuresorni pristup;
  4. Unapređenje normativno-institucionalnog okvira za sprovođenje omladinske politike.

Kroz djelovanje u četiri navedene tematske oblasti i putem razvijenih mjera i aktivnosti, direktno će se doprinijeti ostvarivanju postavljenih ciljeva. Lokalnim akcionim planom definisano je ukupno 13 mjera i planirano 45 aktivnosti.

**PREGLED REZULTATA PRETHODNOG LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA MLADE**

Dopisom Uprave za sport i mlade od 19. aprila 2022. godine, a po osnovu dostavljenog Izvještaja o realizaciji Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini Nikšić za period 2020-2021. godine nadležnom ministarstvu, konstatovano je da je procenat realizacije svih predviđenih aktivnosti 94,1%. Naime, od 51 aktivnosti koliko je bilo planirano prethodnim LAPM realizovano i djelimično realizovano je 48 aktivnosti. Takođe, zbog pomjeranja rokova za izradu planova nastavljeno je sa implementacijom LAPM za 2020-2021 i tokom 2022. godine.

Pored redovnih aktivnosti svih lokalnih institucija koje se bave mladima, ističu se brojni projekti, inicijative i aktivnosti obrazovnih ustanova i nevladinih organizacija koje su u ogromnom stepenu doprinjele uspješnoj realizacijia LAPM tokom prethodnih godina.

Sekretarijat za kulturu sport, mlade i socijalno staranje je, prije svega kroz funkcionisanje Kancelarije za mlade i Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti, sprovodio brojne aktivnosti. Među najznačajnijim projektima ističu se: Program podsticanja zapošljavanja visokoškolaca, Nikšić je moja adresa (jedna od ciljnih grupa bili su mladi bračni parovi), Krenimo zajedno, Besplatno psihološko savjetovalište za mlade, podrška u učenju engleskog jezika, zatim učešće u projektu Evropska omladinska kartica, Programima RELOAD i ROMACTED i sl. Takođe, podržan je veći broj inicijativa koje su usklađene sa ciljevima i mjerama definisanim planom pa se saradnja sa mladima, školskim parlamentima i klubovima, fakultetima, omladinskim orgnizacijama i brojnim akterima omladinske politike dodatno ojačala i stvoren je osnov za dalju komunikaciju i zajednički rad na unapređenju lokalne omladinske politike. Posebno treba pomenuti podršku smotri izviđača, predavanja i radionice na teme socio-emocionalnih kompetencija, likovni hepening, kreativne radionice, orijentiring i hiking, umrežavanje učenika srednjih škola, kampovi, izložbe, aktivnosti omladinskog kulturnog centra, promocija mladih talenata, ...

**ANALIZA STANJA**

*RELOAD Program*

Za potrebe izrade teksta Nacrta lokalnog akcionog plana za mlade za 2024.godinu korišćena je analiza odnosno istraživanje[[2]](#footnote-2) koje je sprovedeno u sklopu RELOAD Programa koje u Crnoj gori implementira UNDP, a finansira Evropska unija.

*Demografski podaci*:

Opština Nikšić nalazi se u centralnom regionu i druga je po veličini opština u Crnoj Gori sa blizu 68 172 stanovnika od kojih su 21%, odnosno 15 249 mlade osobe od 15 do 30 godina. Približan odnos između mladih ljudi po polu iznosi 50.7% muškaraca i 49.3% žena.

Istraživanje putem *intervjua i fokus grupa* koje je obuhvatilo mlade, institucije i nevladine organizacije je pokazalo da su najznačajniji problemi mladih u Nikšiću sljedeći:

* Nezaposlenost i neusklađenost obrazovnog sistema i potreba tržišta rada, kao i pasivan odnos mladih prema traženju posla;
* Mladi nisu dovoljno uključeni u proces donošenja odluka;
* Mladima nedostaje medijske pismenosti;
* Mladi slobodno vrijeme ne provode kvalitetno;
* „Tradicionalne“ radionice ne daju očekivane rezultate;
* Porast zavisnosti od kompjuterskih igara društvenih mreža i igara na sreću;
* Nejednakost i diskriminacija kao višedimenzionalan problem među mladima;
* Ne postoje programi zapošljavanja koji posebno targetiraju mlade ljude;
* Neinformisanost mladih o zakonodavnom i strateškom okviru koji se odnosi na njih;
* Kulturni sadržaji nisu prilagođeni potrebama mladih.

*Nalazi kvantitativnog istraživanja:*

U Nikšiću je kvantitativnim istraživanjem obuhvaćeno 359 mladih osoba, od čega je njih 51.8% muškog, a 48.2% ženskog pola. Prema starosnoj strukturi njih 33.7% je bilo između 15 i 19, 31.6% između 20 i 24, i 34.7% između 25 i 30 godina starosti. Prema nivou obrazovanja najveći broj ispitanika je imao stečeno srednje obrazovanje, njih 68% (ostali: 6.1% - osnovno obrazovanje, 10% - nepotpuno srednje obrazovanje, 4.4% - višu stručnu spremu, 4.7% - visoko obrazovanje, 6.8% - još uvijek pohađa određeni obrazovni program). Među ispitanicima njih 76.1% živi u gradskom, a 23.9% u seoskom području. Štaviše, 75.9% njih još uvijek živi sa roditeljima (ostali: 0.6% – iznajmljuje svoj smještaj, 1.8% – iznajmljuje smještaj sa cimerom, 7.1% – ima svoj smještaj, i 14.6% – nešto drugo).

Mladi u ovoj opštini, na skali od 1 do 10, ocjenjuju sa 5.9 svoje zadovoljstvo životom u Crnoj Gori. Oni koji su dali ocjenu 5 ili nižu, kao tri najznačajnija razloga ističu sveukupni kvalitet života (64.3%), mogućnosti za zaposlenje (37.5%) i kvalitet obrazovanja koji im se nudi (9.5%). Ipak, najveći dio mladih ne želi ili nije ni razmišljao o odlasku iz svog grada (58.2% – ne, 31.4% – ne zna ili odbija da odgovori, a 10.4% – da). Gotovo je identičan procenat odgovora i na pitanje o napuštanju Crne Gore – 9.4% želi da napusti, 56.4% ne želi, i 34.2% mladih ne zna ili odbija da odgovori na ovo pitanje. Među mladima koji žele da napuste Nikšić, kao glavni razlozi se ističu loši uslovi života, nedovoljno mogućnosti za napredovanje mladih ljudi i nezadovoljstvo položajem mladih. Gotovo trećina mladih u Nikšiću (28%) stiče obrazovanje u drugoj opštini, od kojih njih polovina putuje od kuće – 54.7%, a 36% živi u domu u drugom gradu (ostatak živi kod rođaka, iznajmljuje ili posjeduje privatni smještaj). Među mladima koji se još školuju mali je procenat onih koji su paralelno i radno angažovani (6.4%), a trećina mladih je radila na sezonskim poslovima (32.9%).

Kada su u pitanju preferencije povodom pronalaska zaposlenja, najveći broj mladih traži zaposlenje u državnoj upravi ili instituciji, a skoro i da nema mlade osobe koja razmišlja o StartUp-u ili nevladinoj organizaciji. Gotovo polovina mladih ispitanika u Nikšiću (46%) radi na poslu koji ne odgovara ili oblasti njihovog školovanja/studiranja ili nivou stečenih kvalifikacija, ili oblasti njihovog školovanja/studiranja. Za najveći broj mladih, proces tranzicije iz obrazovanja ka zaposlenju je trajao duže od godine (35.5%), a u ovom procentu značajno je veći broj mladih žena nego muškaraca (proporcionalno 51.9% i 23.8%). Problem dugoročne nezaposlenosti mladih dobro je ilustrovan nalazom da je gotovo trećina mladih registrovana na ZZZCG-e više od pet godina. Mladi u Nikšiću ne razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa (80%). A kao glavni razlozi za to se ističu nedostatak hrabrosti (35.7%), samouvjerenosti (21.3%) i stručnosti (12.7%). Takođe, mladi loše ocjenjuju podršku okoline i pravnu i institucionalnu pomoć koja im je na raspolaganju pri osnivanju biznisa (4.88 i 4.97 od max. 10). Takođe, mladi najvećim dijelom nisu uključeni u programe i obuke neformalnog obrazovanja (89.3%).

Na pitanje o postojanju kancelarija za mlade, lokalnog savjeta za mlade, omladinskog kluba ili centra, ili NVO-a koje se bave pitanjem mladih, mladi u više od 90% slučajeva odgovaraju da ne znaju. Mladi u Nikšiću rijetko ili nikada ne provode svoje slobodno vrijeme baveći se hobijem, ili posjećujući sportske i kulturne događaje. Naime, prema rezultatima sprovedenog upitnika trećina ispitanika nikada ne ide u bioskop (28.2%), ne čita knjige (32%) ili prisustvuje sportskim događajima (33.2%). Osim toga, čak 78.9% njih nikada ne prisustvuje kulturnim događajima (muzej, galerija, pozorište), a 42% nikada ne ide na svirke ili koncerte. Veliki broj ispitanika nikada nije imao hobi (61.8%). Kada je u pitanju učešće u aktivnostima lokalnih NVO-a i omladinskog kluba više od 90% ispitanih mladih nikada nije bilo dio ovih aktivnosti. Mladi za informisanje i komunikaciju najviše koriste pametne telefone, a na telefonu, u prosjeku, između 4 i 7 sati dnevno provede čak 65.9% ispitanika.

Većina mladih smatra da oni i mladi ljudi u njihovom okruženju imaju dobre digitalne i ICT vještine. Kada su u pitanju nezdrave navike prisutna je konzumacija alkoholnih i duvanskih proizvoda.

*Istraživanje povodom obilježavanja Dana mladih*

Sekretarijat za kulturu, sport mlade i socijalno staranje je povodom obilježavanja Dana mladih avgusta 2022.godine, u saradnji sa nevladinim organizacijama i mladima iz Nikšića, sproveo istraživanje o potrebama mladih tako što su imali priliku da svoje ideje i predloge napišu i predaju predstavnicima opštine putem „kutije za ideje“. Aktivnost je trajala par dana, a pregled predloga i ideja u cjelosti je predstavljena u tabeli.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zdravlje:  Senzori za mjerenje šećera za mlade osobe sa dijabetesom  Servisi za mentalno zdravlje mladih  Radionice za mentalnu podršku | Kultura:  Prostorija u kojoj bi se okupljali mladi muzički talenti  Podrška mladim stvaraocima koji nisu umjetnici po struci, organizovati što više aktivnosti kroz koje bi mogli da se izraze  Festival pozorišta za mlade  Više koncerata | Socijalna zaštita:  Aktivniji rad na društvenoj i socijalnoj inkluziji  Pomoć pri rješavanju stambenih pitanja mladih  Više parking mjesta za osobe sa invaliditetom u centru grada  Rješavanje problema RE populacije( obrazovanje, prosjačenje, stipendije za fakultete)  Kutije za humanitarnu pomoć na javnim površinama  Promocija volonterizma  Edukacije o manjinskim grupama |
| **Obrazovanje:**  Besplatno predškolsko obrazovanje za sve  Otvaranje umjetničkih fakulteta  Karijerno savjetovalište  Stipendije za odlazak u inostranstvo  Sistem obrazovanja prilagoditi tržištu rada | **Slobodno vrijeme:**  Stalni ringišpil  Zoološki vrt u sklopu parka  Klub društvenih igara  Proširiti turističku ponudu Nikšića  Besplatan internet za cijeli grad  Omladinski centar  Prostor za escaperoom  Sajt za mlade gdje će se nalaziti sve informacije  Stalni kamp na jezeru Krupac | **Sport:**  Karting centar  Besplatna škola plivanja djeci iz RE populacije  Trambolina u parku  Biciklistička staza  Atletska staza  Besplatni sportski tereni  Kuglana  Spikeball team  Teren za mini golf  Chase tag arena  Vještačka stijena za penjanje  Teqball arena  Streljana  Skejt park  Airsoft na zatvorenom i otvorenom prostoru za timove |
| **Zapošljavanje:**  Podrška preduzetništvu i razvoju inovativnih biznisa  Start up programi za mlade preduzetnike  Razvijati agronomiju i poljoprivredu  Omogućiti odrađivanje pripravničkog van zemlje - ljetnja praksa  Part-time poslovi za srednjoškolce i studente tokom školske godine | **Zaštita životne sredine:**  Kante za otpad na javnim površinama  Sanacija Mislovog dola  Edukacija o zaštiti životne sredine  Aparat za reciklazu (kada se reciklira flaša dobije se hrana za pse lutalice)  Veliki reciklažni centar  Azil za pse lutalice | **Participacija:**  Redovne konsultacije o realizaciji LAPM  Veća zastupljenost mladih u organima odlučivanja  Škola razvoja kritičke misli |
| **Ostalo:**  Da mladi ne odlaze iz grada već dolaze u grad |

# Akcioni plan za 2024. godinu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 1**  **Razvoj održivog i kvalitetnog sistema servisa i programa za podršku mladima pri tranziciji u odraslo doba** | | | | | | | |
| **Mjera 1.1**  **Kreirati i realizovati programske sadržaje u cilju podrške obrazovanju** | | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1.1.1. | Pružanje podrške u učenju | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje | Tokom školske godine | Pružena podrška djeci i mladima iz socijalno ugroženih porodica u učenju  Minimum 30 učenika prisustvovalo časovima  Izvor provjere:  Izvještaj | 3.500,00€ | Budžet Opštine |
| **Mjera 1.2**  **Uspostaviti funkcionalni sistem informisanja mladih i jačati kompetencije mladih za korišćenje dostupnih informacija** | | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1.2.1. | Sprovođenje obuka za jačanje kapaciteta mladih za informacijsku pismenost | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje  Partneri:  Obrazovne ustanove  NVO | II i IV kvartal 2024. | Održane minimum 2 radionice  Obuhvaćeno minimum 30 mladih  (30% učešće žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 400,00€ | Budžet Opštine  Donatori |
| 1.2.2. | Sprovođenje obuka za jačanje kapaciteta mladih za medijsku pismenost | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje  Partneri:  Obrazovne ustanove  NVO | II i IV kvartal 2024. | Održane minimum 2 radionice  Obuhvaćeno minimum 30 mladih  (30% učešće žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 400,00€ | Budžet Opštine  Donatori |
| **Mjera 1.3**  **Razviti programe mobilnosti mladih unutar i van Crne Gore** | | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 1.3.1. | Učešće u Projektu Evropska omladinska kartica | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje  i  NVO Centar za omladinsku edukaciju | Kontinuirano tokom 2024. godine | Broj izdatih EYCA kartica na godišnjem nivou  Izvor provjere:  Izvještaj | 4.000,00€ | Budžet Opštine |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 2:**  **Stvaranje uslova da mladi budu aktivni građani i građanke, uključeni u kreiranje i sprovođenje javnih politika** | | | | | | |
| **Mjera 2.1.**  **Kreirati održive mehanizme za podršku inicijativama mladih, neformalnim grupama mladih i organizacijama mladih** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 2.1.1. | Formiranje mreže NVO i omladinskih organizacija na lokalnom nivou | NVO  Partneri:  Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje | II kvartal 2024. | Formirana mreža  Izvor provjere:  Izvještaj o sprovedenom pozivu i aktivnostima | Nisu potrebna sredstva | / |
| 2.1.2. | Realizovanje podrške inicijativama mladih i neformalnim grupama mladih | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje  Partneri:  NVO  Obrazovne ustanove | III i IV kvartal 2024. | Podržane minimum 2 inicijative mladih  Izvor provjere:  Izvještaj o sprovedenom pozivu i podržanim aktivnostima | 2.000,00€ | Budžet Opštine Nikšić |
| **Mjera 2.2 .**  **Kreirati nove i unaprijediti postojeće mehanizme učešća mladih, sa posebnim fokusom na podsticanje učešća mladih žena i marginalizvanih grupa** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 2.2.1. | Osnivanje Savjeta mladih | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje  Partneri:  NVO  Obrazovne ustanove | IV kvartal 2024. | Formiran Savjet mladih (30% učešće žena)  Minimum jedna inicijativa predata od strane Savjeta lokalnoj upravi  Izvor provjere:  Izvještaj o proceduri osnivanja SM | Nisu potrebna sredstva | / |
| 2.2.2. | Organizovanje događaja „Mladi u Skupštini opštine“ | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje i Skupština opštine Nikšić  Partneri:  NVO  Obrazovne ustanove | IV kvartal 2024. | Održan minimum jedan događaj (30% učešće žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije | Nisu potrebna sredstva | / |
| 2.2.3. | Realizovanje edukativnih aktivnosti koje razvijaju kompetencije za demokratsku kulturu i ljudska prava | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje  Partneri:  NVO  Obrazovne ustanove  Lokalne institucije | II i IV kvartal 2024. | Održane minimum dvije radionice  Obuhvaćeno minimum 30 mladih  (30% učešće žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 400,00€ | Budžet Opštine  Donatori |
| **Mjera 2.3.**  **Ojačati kapacitete i razviti kulturu učešća mladih u razvoju zajednice, demokratskom životu i donošenju odluka** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 2.3.1. | Održavanje radionice na temu „Mladi i institucije” | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje  Partneri:  Lokalne institucije | II kvartal 2024. | Minimum jedan događaj  Obuhvaćeno minimum 30 mladih  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | Nisu potrebna sredstva | / |
| 2.3.2. | Snimanje i emitovanje televizijske emisije posvećene isključivo mladima i uspjesima mladih -“Uzduž i poprijeko” | RTVNK  NVO  Obrazovne institucije  Lokalna uprava | Tokom 2024. godine | Snimljene i emitovane epizode o mladima, uspjesima mladih i uspjesima omladinskih organizacija i organizacija za mlade | 1.000,00€ | Budžet Opštine  Donatori |
| **Mjera 2.4.**  **Unaprijediti uslove za razvoj volonterizma i aktivizma** | | | | | |  |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 2.4.1. | Sprovođenje akcije okrenute ka zajednici u cilju razvoja volonterizma i solidarnosti | NVO  Obrazovne ustanove  Lokalne institucije  Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje | II I IV kvartal 2024. | Održan minimum 1 događaj  Obuhvaćeno minimum 30 mladih (30% žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije | 1.000,00€ | Budžet Opštine  Donatori |
| 2.4.2. | Motivisanje mladih za volonterizam kroz primjere dobrih praksi i edukacije | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje  Partneri:  NVO  Lokalne institucije  Obrazovne ustanove | III-IV kvartal 2024. | Minimum dvije radionice  Obuhvaćeno minimum 30 mladih(30% žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 400,00€ | Budžet Opštine  Donatori |
| 2.4.3. | Održavanje edukativne radionice o aktivizmu mladih | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade I socijalno staranje  Partneri:  NVO  Obrazovne ustanove  Lokalne institucije | II kvartal 2024. | Minimum dvije radionice  Obuhvaćeno minimum 30 mladih(30% žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 400,00€ | Budžet Opštine  Donatori |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj 3:**  **Ostvarivanje međuresornog doprinosa poboljšanju sveukupnog položaja mladih** | | | | | | |
| **Mjera 3.1.**  **Sprovođenje aktivnosti za unapređenje prilika za razvoj i ostvarivanje punih potencijala mladih** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 3.1.1. | Povećanje nivoa informisanosti mladih o prilikama za zapošljavanje | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje  Partneri:  Obrazovne ustanove  ZZZCG - PJ Nikšić | II-IV kvartal 2024. | Organizovan odlazak mladih na sajmove zapošljavanja | 1.000,00€ | Budžet Opštine  Donatori |
| 3.1.2. | Održavanje radionica za sticanje dodatnih znanja i vještina za bolju konkurentnost na tržištu rada -izrada CV i motivacionog pisma | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje  Partneri:  NVO  Obrazovne ustanove  Lokalne institucije | II i IV kvartal 2024. | Održane minimum 2 radionice  Obuhvaćeno 30 mladih (30% žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 400,00€ | Budžet Opštine  Donatori |
| 3.1.3. | Organizacija programa mentorstva za mlade preduzetnike | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade I socijalno staranje  Partneri:  NVO  Obrazovne institucije | II i IV kvartal 2024. | 5 korisnika programa (30% žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 500,00€ | Budžet Opštine Donatori |
| 3.1.4. | Održavanje radionica za sticanje dodatnih znanja i vještina iz oblasti robotike i kodiranja, 3D modelovanja i štampe, grafičkog dizajna, digitalnog marketinga i finansije za nefinansijere | IPC Tehnopolis | II – IV kvartal 2024. | Minimum 8 obuka  Minimum 80 učesnika  Izvor provjere:  promotivna kampanja za godišnji ciklus obuka, fotografije, upisna lista | 10.000,00 € | Nacionalni donator |
| 3.1.5. | Ustupanje prostora za razvijanje preduzetničkih ideja i pokretanje biznisa – coworking prostor CODE Hub Nikšić | IPC Tehnopolis | I – IV kvartal 2024. | 30 korisnika coworking prostora  Izvor provjeru:  Excel baza korisnika | N/A | N/A |
| 3.1.6. | Sprovođenje raznih formata događaja za mlade (hakaton, Cross Border Coworking Conference, Meetup-ovi (5), Dani nauke i inovacija, Demo dan projekta RISE, Montenegro pitching competition) | IPC Tehnopolis | I – IV kvartal 2024. | Minimum 10 događaja  Minimum 50 učesnika  Izvor provjere:  promotivna kampanja za godišnji ciklus obuka, fotografije, upisna lista | 62.260,00€ | Medjunarodni donator, IPC Tehnopolis i nacionalni donator,  Opština Nikšić |
| 3.1.7. | Realizacija programa sticanja dodatnih znanja i vještina (ključne vještine i stručne kvalifikacije) u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada | ZZZCG  Partneri:  Licencirani organizatori obrazovanja | II –IV kvartal 2024. | Minimum 15 mladih pohađalo neki od programa za sticanje ključnih vještina i stručnih kvalifikacija.  Izvor provjere:  Izvještaj, fotografije | 5.000,00€ | Budžet ZZZCG |
| 3.1.8. | Realizacija programa za sticanje iskustva u cilju povećanja zapošljivosti | ZZZCG  Partneri:  Poslodvaci  NVO | II –IV kvartal 2024. | Minimum 15 mladih uključeno u neki od programa za sticanje iskustva  Izvor provjere:  Izvještaj, fotografije | 35.000,00€ | Budžet ZZZCG |
| 3.1.9. | Dodjeljivanje stipendije dobitnicima diplome „Luča” | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje | Kontinuirano | Broj mladih dobitnika stipendije  Izvori provjere:  Rješenje o dodjeli | 140.000,00€ | Budžet Opštine |
| **Mjera 3.2.**  **Sprovođenje aktivnosti za povećanje inkluzije i otpornosti mladih** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 3.2.1. | Održavanje radionica o prevenciji prosjačenja, trgovine ljudima i ugovorenih dječijih brakova kroz osnaživanje mladih na reakciju i prepoznavanje ovih pojava kod pripadnika RE populacije | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade I socijalno staranje  Partneri:  NVO  Obrazovne institucije  OB Nikšić  Lokalne institucije | II I IV kvartal 2024. | Održane minimum 4 radionice  Obuhvaćeno 40 mladih (30% žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 800,00€ | Budžet Opštine Donatori |
| 3.2.2. | Sprovođenje edukativnih aktivnosti u cilju prevencije nasilja i neprilagođenog ponašanja | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade I socijalno staranje  Partneri:  NVO  Obrazovne institucije  OB Nikšić  Lokalne institucije | II I IV kvartal 2024. | Održane minimum 2 radionice  Obuhvaćeno 30 mladih (30% žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 400,00€ | Budžet Opštine Donatori |
| 3.2.3. | Održavanje radionica o rodnoj ravnopravnosti | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade I socijalno staranje  Partneri:  NVO  Obrazovne institucije  Lokalne institucije | II I IV kvartal 2024. | Održane minimum 2 radionice  Obuhvaćeno 30 mladih (30% žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 400,00€ | Budžet Opštine Donatori |
| 3.2.4. | Sprovođenje edukativnih radionica na temu tehnika otpora kod mladih | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade I socijalno staranje  Partneri:  Obrazovne institucije  Lokalne institucije | Tokom školske godine | Održano minimum 5 radionica  Obuhvaćeno 75 mladih (30% žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | Nisu potrebna sredstva | / |
| 3.2.5. | Organizacija promotivnih, savjetodavnih i edukativnih aktivnosti o pravima i diskriminaciji mladih sa invaliditetom | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje  Partneri:  NVO  Obrazovne institucije  Lokalne institucije | II I IV kvartal 2024. | Održane minimum 4 radionice  Obuhvaćeno 40 mladih (30% žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 800,00€ | Budžet Opštine Donatori |
| **Mjera 3.3.**  **Sprovođenje aktivnosti za unapređenje zdravlja I dobrobiti mladih** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 3.3.1. | Kontinuirano pružanje psihološke podrške mladima | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade I socijalno staranje | Kontinuirano tokom 2024. | Broj servisa pruženih putem besplatnog psihološkog savjetovališta  Izvor provjere:  Izvještaj o radu savjetovališta | 9.000,00€ | Budžet Opštine |
| 3.3.2. | Realizacija programa za razvoj socio-emocionalnih vještina  (radionice za vršnjačke edukatore i radionice koje realizuju vršnjački edukatori) | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade I socijalno staranje  Partneri:  NVO  Obrazovne institucije  Lokalne institucije | II I IV kvartal 2024. | Održane minimum 4 radionice za edukatore  Obuhvaćeno minimum 10 edukatora  Edukatori sproveli minimum 2 vršnjačke edukacije  Izvor provjere:  Izvještaj I fotografije  Upisna lista | 600,00€ | Budžet Opštine Donatori |
| 3.3.3. | Sprovođenje edukacija o prevenciji bolesti zavisnosti i štampanje informatora/flajera | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade I socijalno staranje  Partneri:  Obrazovne institucije  Dom zdravlja  OB Nikšić | Tokom školske godine | Održano minimum 10 radionica  Obuhvaćeno 200 mladih (30% žena)  Kreiran i distribuiran materijal  Minimum 500 flajera  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 500,00€ | Budžet Opštine |
| 3.3.4. | Održavanje radionica na temu socijalizacije djece i jačanje socio-emocionalnih vještina | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade I socijalno staranje  Partneri:  Obrazovne institucije | Tokom školske godine | Održane minimum 5 radionica  Obuhvaćeno 75 mladih (30% žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | Nisu potrebna sredstva | / |
| 3.3.5. | Savjetodavna podrška za mlade koji koriste PAS i njihove porodice | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade I socijalno staranje | Kontinuirano | Pružena podrška minimum 20 mladih  Izvor provjere:  Izvještaj | Nisu potrebna sredstva | / |
| 3.3.6. | Kontakt sa mladima koji koriste PAS kroz podjelu testova na prisustvo PAS | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje | Kontinuirano | Broj testova  Izvor provjere:  Izvještaj | 400,00€ | Budžet Opštine |
| 3.3.7. | Sprovođenje edukacija o reproduktivnom zdravlju i prevenciji polno prenosivih bolesti | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade I socijalno staranje  Partneri:  NVO  Obrazovne institucije  Lokalne institucije | II i IV kvartal 2024. | Održane minimum 2 radionice  Obuhvaćeno 30 mladih (30% žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 400,00€ | Budžet Opštine Donatori |
| 3.3.8. | Realizacija aktivnosti iz oblasti ekologije | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade I socijalno staranje  Partneri:  NVO  Obrazovne institucije  Lokalne institucije | II – IV kvartal 2024. | Održane minimum 2 radionice  Obuhvaćeno mimimum 20 mladih  Realizovane minimum 2 akcije  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 800,00€ | Budžet Opštine Donatori |
| 3.3.9. | Podizanje nivoa svijesti mladih ljudi iz ruralnih područja u vezi sa značajem klimatskih promjena kroz projekat GORA | Projekat GORA  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | II – IV kvartal 2024. | Informisano minimum 20 mladih iz ruralnih podrucja | / | / |
| 3.3.10 | Sprovođenje edukativnih aktivnosti o saobraćaju | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade I socijalno staranje  Partneri:  NVO  Obrazovne institucije  OB Nikšić | II I IV kvartal 2024. | Održane minimum 2 radionice  Obuhvaćeno 30 mladih (30% žena)  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 400,00€ | Budžet Opštine Donatori |
| 3.3.11. | Pružanje podrške aktivnostima koje imaju za cilj promociju zdravih stilova života i sporta i rekreacije kod mladih | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje  Partneri:  Obrazovne institucije  Lokalne institucije  NVO | Kontinuirano tokom 2024. | Podržano minimum 3 aktivnosti/projekta  Obuhvaćeno minimum 30 mladih  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 4.000,00 | Budžet Opštine Donatori |
| **Mjera 3.4.**  **Sprovođenje aktivnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i razvoj kreativnosti mladih** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 3.4.1. | Kreiranje ambijenta za stvaralaštvo mladih | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje  Partneri:  NVO  Obrazovne institucije  Lokalne institucije | Kontinuirano tokom 2024. | Podržano minimum 3 aktivnosti koje imaju za cilj afirmaciju mladih umjetnika  Izvor provjere:  Fotografije  Izvještaji | 2.000,00€ | Budžet Opštine Donatori |
| 3.4.2. | Ojačati saradnju/umrežavanje među školskim klubovima kroz organizaciju nagradnog likovnog konkursa i izložbe za mlade | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje  Partneri:  Obrazovne institucije  Lokalne institucije  NVO | II / IV kvartal 2024. | Organizovan konkurs i održana izložba  Obuhvaćeno minimum 15 mladih umjetnika  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 800,00€ | Budžet Opštine Donatori |
| 3.4.3. | Pružanje podrške aktivnostima u cilju kvalitetnog provođenja vremena – kampovi, takmičenja,edukativne aktivnosti, kvizovi, festivali, izleti I dr. | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje  Partneri:  Obrazovne institucije  Lokalne institucije  NVO | Kontinuirano tokom 2024. | Podržano minimum 3 aktivnosti/projekta  Obuhvaćeno minimum 30 mladih  Izvor provjere:  Izvještaj i fotografije  Upisna lista | 5.000,00 | Budžet Opštine Donatori |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Operativni cilj** 4**:**  **Unapređenje mehanizama za efikasno kreiranje, sprovođenje, monitoring i evaluaciju omladinske politike** | | | | | | |
| **Mjera 4.1.**  **Utvrditi jasne mehanizme planiranja i implementacije omladinske politike** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| *4.1.1.* | Izrada Lokalnog akcionog plana za 2025. godinu | Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje | III I IV kvartal 2024. | Kreiran Nacrt lokalnog akcionog plana za mlade | Nisu potrebna sredstva | / |
| **Mjera 4.2.**  **Razviti sveobuhvatan I efikasan mehanizam međuresorne saradnje za prikupljanje podataka o položaju mladih I kreiranje i sprovođenje omladinske politike** | | | | | | |
|  | *Aktivnost* | *Nosioci aktivnosti* | *Vrijeme realizacije* | *Indikatori i izvor provjere* | *Finansijska procjena* | *Izvor finansiranja* |
| 4.2.1. | Imenovanje kontakt osoba za mlade u cilju formiranja međusektorskog tima na opštinskom nivou zaduženog za sprovođenje omladinske politike | Sekretarijat za kulturu sport, mlade I socijalno staranje  Obrazovne institucije  Centar za socijalni rad  Dom zdravlja  CB nikšić  Nevladine organizacije | II kvartal 2024. | Formirano međusektorsko tijelo  Minimum 3 sastanka tokom 2024. godine  Izvor provjere:  Izvještaji, zaključci, fotografije, upisne liste | Nisu potrebna sredstva | */* |
| 4.2.2. | Sprovođenje godišnjeg istraživanja o mladima i njihovim potrebama u cilju izrade novog akcionog plana | Sekretarijat za kulturu sport, mlade I socijalno staranje | II i III kvartal 2024. | Minimum 200 mladih uključeno u istraživanje  Izvještaj sa rezultatima istraživanja | Nisu potrebna sredstva | / |

**IMPLEMENTACIJA, MONITORING I IZVJEŠTAVANJE**

U implemetaciji aktivnosti planiranih Lokalnim akcionim planom za mlade učestvovaće sve relevantne institucije i organizacije. U zavisnosti od oblasti i teme uključiće se lokalna uprava, obrazovne institucije, lokalne institucije i nevladine organizacije. Glavni akteri u cijelom procesu biće mladi Nikšića.

Monitoring realizacije definisanih mjera i ativnosti sprovodiće organ nadležan za omladinsku politiku - Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje i to kroz djelovanje Kancelarije za mlade. Monitoring realizacije plana vršiće se u saradnji sa akterima koji sprovode aktivnosti sa mladima i prema mladima. Sekretarijat će pratiti realizaciju plana i uspostaviti struktuirani dijalog u cilju unapređenja multisektorske saradnje sa mladima i svim akterima lokalne omladinske politike, kako bi se poboljšao položaj mladih i unaprijedile sve komponente politike prema mladima.

Shodno Zakonu o mladima, do 15. februara 2025.godine će se kreirati Izvještaj o sprovođenju aktivnosti iz Lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu i dostaviti Ministarstvu sporta i mladih. Izvještaj će sadržati podatke o svim sprovedenim aktivnostima i realizovanim mjerama i ciljevima, i to po osnovu dostavljenih izvještaja od strane aktera koji su učestvovali u implementaciji plana. Sprovođenje mjera pratiće se shodno definisanim konkretnim aktivnostima, a uspjeh će se određivati shodno definisanim indikatorima.

U konsultacijama za izradu teksta Nacrta lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu i iniciranju i predlaganju aktivnosti učestvovali:

* Dejan Ivanović, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, koordinator grupe;
* mr Maja Radoičić, Kancelarija za mlade - Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje;
* Ljubica Abramović, Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti - Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje;
* Kristina Vasiljević, Kancelarija za saradnju sa civilnim sektorom, vjerskim zajednicama i zaštitu ljudskih i manjinskih prava- Sekretarijat za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje;
* Marica Ognjenović, JU Gimnazija „Stojan Cerović“;
* Mirko Perunović, JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola;
* Milica Kostić, JU Srednja stručna škola;
* Marija Draganić, JU Prva srednja stručna škola;
* Bojana Sarić, Filološki fakultet;
* Jelena Popivoda, IPC Tehnopolis;
* Jelena Agramović, JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik;
* Nataša Radulović, ZZZCG – PJ Nikšić;
* Veselin Đurović, OB Nikšić;
* Dragana Ćalasan, Omladinski servis Nikšić, Ministarstvo sporta i mladih;
* Bojana Perunović, Ekspertinja za poboljšanje položaja žena i mladih u ruralnim područjima, RCTP projekat, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
* Miloš Perović, NVO Alfa centar;
* Blagoje Šturanović, NVO Mozaik;
* Nardi Ahmetović, NVO Centar za afirmaciju RE populacije;
* Darko Žugić, NVO Biznis centar;
* Isidora Sarić, NVO Tibor;
* Ana Milović Jasikovac, NVO Optimisti;
* Duško Marković, NVO Media tim,
* Jelena Milić, NVO Defendologija,
* Vanja Draganić NVO Osvit.

**OBRAĐIVAČ**

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT,

MLADE I SOCIJALNO STARANjE

**SEKRETAR**

Dejan Ivanović, s.r.

1. Više o ovome u Strategiji za mlade Crne Gore 2023-2027

   https://www.gov.me/dokumenta/44a0874f-5e59-406b-8551-b06cd305646e [↑](#footnote-ref-1)
2. https://www.undp.org/cnr/montenegro/publications/istrazivanje-potreba-mladih-i-procjena-lokalnih-omladinskih-politika-u-15-crnogorskih-opstina [↑](#footnote-ref-2)